PATVIRTINTA

VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

vadybininkė laikinai einanti direktoriaus pareigas

2022 vasario 23 d. įsakymu Nr. 3V-

**VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“**

**2022** **METŲ VEIKLOS PLANAS**

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ (toliau – Lazdijų TIC) veiklos planas 2022 metams parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ metinio veiklos plano rengimo, keitimo ir stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3V-17 „Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų turizmo informacinis centras“ naujos redakcijos metinio veiklos plano rengimo, keitimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir Lazdijų TIC įstatais. Lazdijų TIC veiklos planas apibrėžia Lazdijų TIC veiklos tikslus, uždavinius, numato veiklos rezultatus. Lazdijų TIC veiklos planas parengtas atsižvelgiant į 2022-2024 m. veiklos strategiją, patvirtintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 5TS-955 ir Lazdijų rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą 2020 m. gruodžio 18 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-581 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Aplinkos ir išteklių analizė. Turizmo informacijos paslaugų teikimas yra reglamentuotas Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme. Pagrindinės turizmo informacinio centro funkcijos yra rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves, leisti ir platinti turistinius ir kartografinius leidinius, teikti duomenis Nacionalinei turizmo informacijos sistemai.

**II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI**

Lazdijų TICįstatuose numatyta, jog Lazdijų TICtikslai yra turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų plėtra, turizmo Lazdijų rajono savivaldybėje skatinimas ir populiarinimas.

**Lazdijų TIC pagrindinės veiklos sritys:**

* turizmo informacijos apie Lazdijų rajono savivaldybę rinkimas, kaupimas ir nemokamas teikimas;
* turizmo informacijos sklaida ir viešinimas Lietuvoje ir tikslinėse tarptautinėse rinkose;
* turizmo paslaugų teikimas;
* informacinių ir kartografinių leidinių apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves rengimas, leidimas ir platinimas;
* turizmo infrastruktūros tyrimai;
* turizmo reikmėms skirtų duomenų bazių, informacinių sistemų, interneto puslapių kūrimas ir plėtra, įsijungimas į tarptautinius turizmo interneto portalus, duomenų bazes ir internetinius puslapius, specialiųjų kompiuterinių programų kūrimas ir (ar) įdiegimas, siekiant pagerinti informacijos teikimą bei skatinti turizmo paslaugų ir produktų vartojimą;
* Lazdijų rajono savivaldybės, kaip turizmo regiono, įvaizdžio gerinimas;
* kitos turizmo viešinimo, populiarinimo kampanijos ir renginiai;
* konsultavimo ar patariamojo pobūdžio paslaugos turizmo srityje;
* turizmo informacinių stendų ir ženklų įrengimas ir (ar) dalyvavimas juos rengiat;
* turizmo plėtros programų ir projektų rengimas ir (ar) dalyvavimas juos rengiant;
* vietovės turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų duomenų tvarkymas, kaupimas ir atnaujinimas bei šios informacijos teikimas Nacionalinei turizmo informacijos sistemai.

**Lazdijų TIC pagrindiniai uždaviniai:**

* plėtoti turizmo infrastruktūrą;
* skatinti turizmo paslaugų plėtrą;
* formuoti patrauklų Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje;
* skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų panaudojimą turizmo reikmėms.

**Kiti uždaviniai:**

* skatinti vietinį ir atvykstamą turizmą Lazdijų krašte;
* konkurencingų Lazdijų turizmo produktų ir paslaugų pardavimo skatinimas;
* sukurti infrastruktūrą ir palankesnes sąlygas plėtoti ramų bei aktyvų poilsį, kultūrinį, ekologinį turizmą;
* skatinimas turizmo darnios plėtros, turizmo infrastruktūros plėtros orientavimas į rekreacinių gamtos ir kultūros turizmo išteklių gausias vietoves bei jų išsaugojimas;
* pritaikyti naujausias informacines technologijas turizmo informacijos sklaidai.
* tobulinti turizmo planavimą ir administravimą;
* plėtoti turizmo sektoriaus žmogiškuosius gebėjimus;
* plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą:
* plėtoti viešąją aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūrą;
* skatinti kaimo turizmo, rekreacinės žvejybos ir tradicinių amatų plėtrą.

**III. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ**

**Tikslas.** Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir paslaugas siekiant užtikrinti didesnius turistų srautus Lazdijų rajono savivaldybėje.

**1 uždavinys**: Plėtoti turizmo infrastruktūrą.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonė** | **Pasiekimų indikatorius** | **Pasiekimų laikas** | **Atsakingi vykdytojai** | **Asignavimai (Eur)** |
| **1.** | Suorganizuoti ekologinę akciją/plaukimą baidarėmis Baltosios Ančios upe, populiarinant Lazdijų krašto vandens turizmo paslaugas. | Suorganizuota ekologinė akcija/plaukimas baidarėmis Baltosios Ančios upe, populiarinant Lazdijų krašto vandens turizmo paslaugas. | Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Skelbimo parengimas. Parengto skelbimo viešinimas vietinėje spaudoje, skelbimų stenduose, interneto svetainėje [www.lazdijai-turizmas.lt](http://www.lazdijai-turizmas.lt) ir [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), bei socialiniuose tinklapiuose.  Akcijos dalyvių registracija  ir akcijos organizavimas. | Skelbimo parengimas ir viešinimas ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki valymo akcijos pradžios.  Dalyvių registracija ir akcijos organizavimas iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė | 1. Plakatų parengimas ir spausdinimas, renginio organizavimo išlaidos 750,00 Eur  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Straipsnio apie įvykusį plaukimą/akciją parengimas ir jo viešinimas rajoninėje spaudoje arba jos internetiniuose tinklapiuose, socialiniuose tinkluose ir Lazdijų TIC internetiniame tinklapyje. | Ne vėliau kaip 1 savaitė po akcijos pabaigos. | Jolita Bakšaitė | 1. Straipsnio spausdinimas spaudoje 50 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| **2.** | Suženklinti ne mažiau kaip 2 Lazdijų rajono savivaldybės dviračių maršrutus | Suženklinti ne mažiau kaip 2 Lazdijų rajono savivaldybės dviračių maršrutai. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Organizuoti ne mažiau kaip 2 dviračių maršrutų Lazdijų rajono savivaldybėje ženklinimą. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Jolita Bakšaitė  Simona Bagdanavičienė  Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička | Maršrutų ženklinimas 1500,00 Eur.  Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| **3.** | Suženklinti ne mažiau kaip 1 Lazdijų rajono savivaldybės pėsčiųjų maršrutą | Suženklinti ne mažiau kaip 1 Lazdijų rajono savivaldybės pėsčiųjų maršrutą. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Organizuoti ne mažiau kaip 1 pėsčiųjų maršruto Lazdijų rajono savivaldybėje ženklinimą. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Jolita Bakšaitė  Simona Bagdanavičienė  Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička | Maršrutų ženklinimas 500,00 Eur.  Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |

**2 uždavinys**. Skatinti turizmo paslaugų plėtrą.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonė** | **Pasiekimų indikatorius** | **Pasiekimų laikas** | **Atsakingi vykdytojai** | **Asignavimai (Eur)** |
| **1.** | Atlikti turizmo paslaugų teikėjų, Metelių ir Veisiejų regioninių parkų lankytojų centrų ir Lazdijų krašto muziejaus apklausą apie turistų ir lankytojų srautus Lazdijų rajono savivaldybėje 2021 m. | Atlikta turizmo paslaugų teikėjų, Metelių ir Veisiejų regioninių parkų lankytojų centrų Lazdijų krašto muziejaus apklausa apie turistų ir lankytojų srautus Lazdijų rajono savivaldybėje 2021 m. | Iki 2022 m. kovo 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Atlikti turizmo paslaugų teikėjų apklausą apie turistų ir lankytojų srautus Lazdijų rajono savivaldybėje 2021 m. | Iki 2022 m. kovo 31 d. | Ramūnas Zdanavičius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Atlikti Metelių ir Veisiejų regioninių parkų lankytojų centrų apklausą apie turistų ir lankytojų srautus Lazdijų rajono savivaldybėje 2021 m. | Iki 2022 m. kovo 31 d. | Valdas Žička |
| Atlikti Lazdijų krašto muziejaus apklausą apie turistų ir lankytojų srautus Lazdijų rajono savivaldybėje 2021 m. | Iki 2022 m. kovo 31 d. | Jolita Bakšaitė |
| Surinktą informaciją  paskelbti Lazdijų TIC tinklapyje. | Iki 2022 m. kovo 31 d. | Simona Bagdanavičienė |
| **2.** | Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 žygius Šv. Jokūbo piligrimų keliu, populiarinant Lazdijų krašto pėsčiųjų maršrutus. | Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 žygiai Šv. Jokūbo piligrimų keliu Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, populiarinant Lazdijų krašto pėsčiųjų maršrutus. | Iki 2022 m. birželio 30 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Ne mažiau kaip 2 žygių Šv. Jokūbo piligrimų keliu Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje organizavimas, populiarinant Lazdijų krašto pėsčiųjų maršrutus. | Dalyvių registracija ir žygių organizavimas iki 2022 m. birželio 30 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė | 1. Žygių organizavimo išlaidos 450,00 Eur  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| **3.** | Suorganizuoti pėsčiųjų žygį skirtą Lietuvos jaunimo 2022 metams paminėti, žygis prisidės populiarinant Lazdijų krašto pėsčiųjų maršrutus | Suorganizuoti pėsčiųjų žygį skirtą Lietuvos jaunimo 2022 metams paminėti. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, populiarinant Lazdijų krašto pėsčiųjų maršrutus. | Iki 2022 m. spalio 30 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
|  | Žygis Metelių regioniniame parke Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje organizavimas, populiarinant Lazdijų krašto pėsčiųjų maršrutus. | Dalyvių registracija ir žygių organizavimas iki 2022 m. spalio 30 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė | 1. Žygių organizavimo išlaidos 150,00 Eur  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Parengto skelbimo viešinimas interneto svetainėje [www.lazdijai-turizmas.lt](http://www.lazdijai-turizmas.lt) ir [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), bei socialiniuose tinklapiuose. | Skelbimo viešinimas ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki žygių pradžios. | Simona Bagdanavičienė | 1.Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| **4.** | Suorganizuoti pėsčiųjų žygį Kalniškės mūšio pažintiniu taku. Žygis populiarins Lazdijų krašto pėsčiųjų maršrutus | Suorganizuoti pėsčiųjų žygį Kalniškės mūšio pažintiniu taku, populiarinant Lazdijų krašto pėsčiųjų maršrutus. | Iki 2022 m. spalio 30 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
|  |  | Žygio Kalniškės mūšio pažintiniu taku Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje organizavimas, populiarinant Lazdijų krašto pėsčiųjų maršrutus. | Dalyvių registracija ir žygių organizavimas iki 2022 m. spalio 30 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė | 1. Žygių organizavimo išlaidos 150,00 Eur  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Parengto skelbimo viešinimas interneto svetainėje [www.lazdijai-turizmas.lt](http://www.lazdijai-turizmas.lt) ir [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), bei socialiniuose tinklapiuose. | Skelbimo viešinimas ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki žygių pradžios. | Simona Bagdanavičienė | 1.Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| **5.** | Suorganizuoti vasaros sezono atidarymo renginį/išvyką Lazdijų krašto turizmo paslaugų teikėjams. | Suorganizuotas vasaros sezono atidarymo renginys/išvyka Lazdijų krašto turizmo paslaugų teikėjams. | Iki 2022 m. gegužės 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Kvietimų į sezono atidarymo renginį/išvyką parengimas. Kvietimų turizmo paslaugų tiekėjams ir kitiems renginio/išvykos svečiams išsiuntimas. | Kvietimų parengimas ir išsiuntimas ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki sezono atidarymo renginio/išvykos pradžios. | Ramūnas Zdanavičius | 1. Kvietimų spausdinimas, ir kt. renginio/išvykos organizavimo išlaidos 600.00 Eur  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Dalyvių registracija  ir sezono atidarymo renginio/išvykos organizavimas. | Dalyvių registracija ir sezono atidarymo renginio/išvykos organizavimas iki 2022 m. gegužės 31 d. | Rima Petrauskienė  Jolita Bakšaitė  Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička |
| Viešinimo straipsnis po renginio rajoninėje spaudoje, socialiniuose tinkluose ir Lazdijų TIC tinklapyje. | Ne vėliau kaip 1 savaitė po renginio/išvykos pabaigos. | Jolita Bakšaitė  Simona Bagdonavičienė | 1. Straipsnio spausdinimas spaudoje 50 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| **6.** | Suorganizuoti vasaros sezono uždarymo renginį/išvyką Lazdijų krašto turizmo paslaugų teikėjams. | Suorganizuoti vasaros sezono uždarymo renginį/išvyką Lazdijų krašto turizmo paslaugų teikėjams. | Suorganizuotas vasaros sezono uždarymo renginys/išvyka Lazdijų krašto turizmo paslaugų teikėjams. Iki 2022 m. lapkričio 30 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Kvietimų į sezono uždarymo renginį/išvyką parengimas. Kvietimų turizmo paslaugų tiekėjams ir kitiems renginio/išvykos svečiams išsiuntimas. | Kvietimų į sezono uždarymo renginį/išvyką parengimas. Kvietimų turizmo paslaugų tiekėjams ir kitiems renginio/išvykos svečiams išsiuntimas. | Ramūnas Zdanavičius | 1. Kvietimų spausdinimas, ir kt. renginio/išvykos organizavimo išlaidos 600.00 Eur  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Dalyvių registracija  ir sezono uždarymo renginio/išvykos organizavimas. | Dalyvių registracija  ir sezono uždarymo renginio/išvykos organizavimas iki 2022 m. lapkričio 30 d. | Rima Petrauskienė  Jolita Bakšaitė  Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička |
| Viešinimo straipsnis po renginio rajoninėje spaudoje, socialiniuose tinkluose ir Lazdijų TIC tinklapyje. | Ne vėliau kaip 1 savaitė po renginio/išvykos pabaigos. | Jolita Bakšaitė  Simona Bagdonavičienė | 1. Straipsnio spausdinimas spaudoje 50 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| **7.** | Suorganizuoti ne mažiau kaip du dviračių žygius | Suorganizuoti ne mažiau kaip du dviračių žygiai Lazdijų rajono teritorijoje. | Iki 2022 m. spalio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Dviračių žygių maršrutų sudarymas. Skelbimų parengimas. | Skelbimų parengimas ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki dviračių žygių pradžios. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička | 1.Žygių organizavimo išlaidos 700.00 Eur  2. Straipsnių spausdinimas spaudoje 100 Eur.  3. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Parengtų skelbimų viešinimas vietinėje spaudoje, skelbimų stenduose, interneto svetainėje [www.lazdijai-turizmas.lt](http://www.lazdijai-turizmas.lt) ir [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), bei socialiniuose tinklapiuose. | Skelbimų viešinimas ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki dviračių žygių pradžios. | Simona Bagdanavičienė |
| Dviračių žygių dalyvių registracija  ir žygių organizavimas. | Dalyvių registracija ir dviračių žygių organizavimas iki 2022 m. spalio 31 d. | Jolita Bakšaitė  Valdas Žička  Rima Petrauskienė |
| Straipsnių apie įvykusius dviračių žygius parengimas ir jų viešinimas socialiniuose tinkluose ir Lazdijų TIC tinklapyje. | Ne vėliau kaip 1 savaitė po dviračių žygių pabaigos. | Jolita Bakšaitė  Simona Bagdanavičienė | 1. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| **8.** | Parengti ir išleisti ne mažiau kaip 3 virtualius teminius Lazdijų rajono savivaldybės leidinius/žemėlapius populiarinančius turizmo išteklius | Parengti ir išleisti ne mažiau kaip 3 virtualūs teminiai Lazdijų rajono savivaldybės leidiniai/ žemėlapiai populiarinantys turizmo išteklius | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Ne mažiau kaip 3 virtualių teminių Lazdijų rajono savivaldybės leidinių/ žemėlapių populiarinančių turizmo išteklius parengimas. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Jolita Bakšaitė  Simona Bagdanavičienė  Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Ne mažiau kaip 3 virtualių teminių Lazdijų rajono savivaldybės leidinių/ žemėlapių populiarinančių turizmo išteklius viešinimas Lazdijų TIC tinklapyje ir socialiniuose tinkluose. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| **9.** | Parengti ir išleisti leidinį, supažindinantį su Lietuvos laisvės kovų ženklais Lazdijų krašte | Parengtas ir išleistas leidinys, supažindinantis su Lietuvos laisvės kovų ženklais Lazdijų krašte | Iki 2022 m. liepos 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Leidinio parengimas ir spausdinimo organizavimas. | Iki 2022 liepos 31 d. | Ramūnas Zdanavičius  Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė | 1. Leidinio spausdinimas/maketavimas – 1000,00 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| **10.** | Išleisti/atnaujinti leidinius Lazdijų krašto turistams | Išleisti/atnaujinti ne mažiau kaip 2 leidinius Lazdijų krašto turistams | Iki 2022 gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Leidinių peržiūrėjimas, naujos informacijos surinkimas. | Iki 2022 gruodžio 31 d. | Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė | 1. Leidinių maketavimas, spausdinimas, vertimas anglų, rusų ir lenkų kalbomis – 2000,00 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Leidinio maketavimo ir spausdinimo organizavimas. | Iki 2022 gruodžio 31 d. | Jolita Bakšaitė  Ramūnas Zdanavičius |
| **11.** | Suorganizuoti Lazdijų krašto pristatymus kitų Lietuvos rajonų mokyklų moksleiviams | Suorganizuoti Lazdijų krašto pristatymai kitų Lietuvos rajonų mokyklų moksleiviams. | Iki 2022 gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Organizuoti ne mažiau kaip du pristatymus kitų Lietuvos rajonų mokyklų moksleiviams (mokyklų, kurios norėtų susipažinti su Lazdijų kraštu ir čia esančiais turizmo ištekliais paieška, pristatymo su vizualizacijomis parengimas ir pateikimas) | Iki 2022 gruodžio 31 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| **12.** | Užtikrinti bendradarbiavimą tarp Lazdijų rajono savivaldybės ir Lenkijos Respublikos turizmo viešinimo sektorių. | Užtikrintas bendradarbiavimas tarp Lazdijų rajono savivaldybės ir Lenkijos Respublikos (Seinų, Punsko, Augustovo ir Suvalkų) turizmo viešinimo sektorių atstovų. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Pateikti Lenkijos Respublikos (Seinų, Punsko, Augustovo ir Suvalkų) turizmo viešinimo sektorių atstovams turistams skirtą dalomąją medžiagą lenkų ir anglų kalbomis, apie Lazdijų rajone teikiamas turizmo paslaugas, lankytinus objektus ir esamus turistinius maršrutus. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Organizuoti bendradarbiavimą su Lenkijos Respublikos atstovais socialiniuose tinkluose. Publikuoti įrašus lenkų kalba, kuriais dalintųsi Lenkijos Respublikos turizmo sektoriaus atstovai. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Simona Bagdanavičienė  Valdas Žička  Ramūnas Zdanavičius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| **13.** | Produktyviai išnaudoti, patalpas, esančias VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ pastate Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Janaslavo k.10 konferencijų bei seminarų rengimui, išnuomojant jas kitiems juridiniams asmenims. | Produktyviai išnaudotos, patalpos, esančios VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ pastate Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Janaslavo k.10 konferencijų bei seminarų rengimui, išnuomojant jas kitiems juridiniams asmenims. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Klientų, kurie nuomotų patalpas, esančias VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ pastate Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Janaslavo k.10 konferencijų bei seminarų rengimui, paieška.  Per I-IV ketvirtį sudarytos ne mažiau kaip 3 nuomos sutartys. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Simona Bagdanavičienė  Valdas Žička  Rima Petrauskienė  Jolita Bakšaitė | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| **14.** | Nuolat atnaujinti turistams skirtą informaciją septyniuose interaktyviuose stenduose. | Nuolat atnaujinama turistams skirta informacija septyniuose interaktyviuose stenduose Nekrūnų k., Lazdijų r., Veisiejų miesto centre, prie Metelių regioninio parko lankytojų centro Metelių k., Metelių g. 3 Seirijai, Kapčiamiesčio miestelio aikštė, Lazdijai Lazdijos g., Sodų g.13, Šeštokai. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Nuolat atnaujinti turistams skirtą informaciją interaktyviuose stenduose Nekrūnų k., Lazdijų r., Veisiejų miesto centre, prie Metelių regioninio parko lankytojų centro Metelių k., Metelių g. 3 Seirijai, Kapčiamiesčio miestelio aikštė, Lazdijai Lazdijos g., Sodų g.13, Šeštokai.  Sukurti naują sluoksnį interaktyvių stendų duomenų bazėje ir suvesti su sukurtu sluoksniu susijusią informaciją bei publikuoti ją stenduose. | Iki 2022 gruodžio 31 d. | Valdas Žička  Ramūnas Zdanavičius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| **15.** | Atnaujinti Lazdijų TIC internetiniame puslapyje pateikiamą informaciją. | Nuolat atnaujinama turistams skirta informacija Lazdijų TIC internetiniame puslapyje [www.lazdijai-turizmas.lt](http://www.lazdijai-turizmas.lt) | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Nuolat atnaujinama turistams skirta informacija Lazdijų TIC internetiniame puslapyje, sukurta ir publikuojama skiltis „Turizmo maršrutai“. Sukelta visa informacija apie Lazdijų krašto turizmo maršrutus. | Iki 2022 m. gegužės 31 d. | Valdas Žička  Ramūnas Zdanavičius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Sukurta ir publikuojama skiltis, skirta žvejams. Sukelta visa informacija apie žvejybą Lazdijų krašte. | Iki 2022 m. birželio 30 d. | Valdas Žička  Ramūnas Zdanavičius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Organizuoti elektroninės parduotuvės pardavimus Lazdijų TIC internetiniame puslapyje. Vykdyti prekybą Lazdijų krašto suvenyrais, kt. prekėmis ir paslaugomis. | Iki 2022 m. gegužės 31 d. | Jolita Bakšaitė  Simona Bagdanavičienė  Rima Petrauskienė | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| **16.** | Vykdyti projektinę veiklą | Vykdoma projektinė veikla | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Įgyvendinti Lazdijų TIC projektus, kuriems skirtas finansavimas. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Inicijuoti naujų projektų/iniciatyvų/akcijų rengimą ir papildomų lėšų pritraukimą.  Parengti ne mažiau kaip 1 projektų paraiškos/suorganizuotos socialinės iniciatyvos, akcijos. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d | Parengti ne mažiau kaip 1 projektų paraiškos/suorganizuotos socialinės iniciatyvos, akcijos. | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
|  |  | Organizuoti internetinės svetainės, skatinančios turizmą Dzūkijos regione, kūrimą. Projekto partneriais VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, VšĮ Varėnos turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras, | Iki 2021 m. gegužės 31 d. | Jolita Bakšaitė  Simona Bagdonavičienė  Ramūnas Zdanavičius  Rima Petrauskienė | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui Išlaidos papildomų internetinės  Išlaidos internetinės svetainės kūrimui  2000,00 Eur. |
| **17.** | Kelti Lazdijų TIC darbuotojų kvalifikaciją. | Dalyvauta mokymuose, kurie yra susiję su Lazdijų TIC vykdoma veikla. (buhalterine įstaigos apskaita ir vykdomais viešaisiais pirkimais, gido paslaugų teikimu, turizmo paslaugų teikimu, teikiamų turizmo paslaugų gerinimu ir kt.). | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė | Išlaidos mokymams 500,00 Eur. |

**3 uždavinys:** Formuoti patrauklų Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonė** | **Pasiekimų indikatorius** | **Pasiekimų laikas** | **Atsakingi vykdytojai** | **Asignavimai (Eur)** |
| **1.** | Pasiruošti dalyvavimui Litexpo parodoje „Adventur 2023“ reprezentuojant Lazdijų rajono savivaldybės gamtos, kultūros ir paveldo objektus, bei teikiamas turizmo paslaugas. | Pasiruošta dalyvavimui Litexpo parodoje „Adventur 2023“ reprezentuojant Lazdijų rajono savivaldybės gamtos, kultūros ir paveldo objektus, bei teikiamas turizmo paslaugas. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Surengti ne mažiau kaip trys pasitarimai dėl dalyvavimo parodoje. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė | Dalyvio mokestis ir kt. išlaidos 3500,00 Eur.  Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Organizuoti transportą Lazdijų TIC darbuotojų ir partnerių nuvykimui į parodą. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Ramūnas Zdanavičius |
| Organizuoti nakvynę Lazdijų TIC darbuotojams ir partnerių atstovams. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė |
| Parengti Lazdijų krašto stendą  ir dalomąją medžiaga lietuvių, anglų, lenkų ir rusų kalbomis apie Lazdijų rajone teikiamas turizmo paslaugas, lankytinus objektus ir esamus turistinius maršrutus. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Ramūnas Zdanavičius  Simona  Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė  Valdas Žička |
| **2.** | Formuoti teigiamą Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdį, viešinti krašto lankytinus objektus, renginius ir teikiamas turizmo paslaugas Lazdijų TIC „Facebook“ paskyroje ir interneto svetainėje. | Formuotas teigiamas Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdis, viešinant krašto lankytinus objektus, renginius ir teikiamas turizmo paslaugas Lazdijų TIC „Facebook“ paskyroje ir interneto svetainėje. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Parengti ir paviešinti ne mažiau kaip 6 straipsniai, ne mažiau kaip 270 informaciniai pranešimai (įrašai), suorganizuotas ne mažiau kaip 2 konkursas. Parengti ne mažiau 5 Lazdijų krašto lankomų objektų pristatymai su nuotraukomis, video medžiaga. Viešinta kita informacija apie Lazdijų TIC organizuotus renginius, apie Lazdijų TIC iniciatyvas, pristatant Lazdijų kraštą, parengtus naujus turistinius maršrutus ir išleistus naujus leidinius. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Nuolat dalintasi informacija apie Lietuvoje, užsienyje ir Lazdijų rajone vykstančius turizmo renginius, žygius, sporto varžybas ir įvairias kitas akcijas socialiniuose tinkluose. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė  Valdas Žička | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| **3.** | Parengti ir publikuoti straipsnius respublikinėje spaudoje formuojant teigiamą Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdį ir viešinant Lazdijų krašto turizmo paslaugas Lietuvoje. | Parengti ir publikuoti straipsniai respublikinėje spaudoje formuojant teigiamą Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdį ir viešinant Lazdijų krašto turizmo paslaugas Lietuvoje. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Ne mažiau kaip dviejų straipsnių, kurie formuotų teigiamą Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdį ir viešintų Lazdijų krašto turizmo paslaugas Lietuvoje, parengimas ir jų spausdinimo respublikinėje spaudoje organizavimas. | Pirmas straipsnis iki 2022 m. II ketvirčio pabaigos.  Antras straipsnis iki 2022 m. IV ketvirčio pabaigos. | Jolita Bakšaitė  Simona Bagdanavičienė | 1. Spausdinimo įkainis – 600,00 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| **4.** | Suorganizuoti renginį, skirtą pasaulinei turizmo dienai paminėti. | Suorganizuota renginys, skirtas pasaulinei turizmo dienai paminėti. | Iki 2022 m. spalio 4 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Renginio programos sudarymas. Skelbimo parengimas. | Programos ir skelbimo parengimas ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki renginio pradžios. | Ramūnas Zdanavičius  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė | 1. Skelbimų spausdinimas ir kt. renginio organizavimo išlaidos 300.00 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Parengto skelbimo viešinimas vietinėje spaudoje, skelbimų stenduose, interneto svetainėje [www.lazdijai-turizmas.lt](http://www.lazdijai-turizmas.lt) ir [www.lazdijai.lt](http://www.lazdijai.lt), bei socialiniuose tinklapiuose. | Skelbimo viešinimas ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki renginio pradžios. | Jolita Bakšaitė |
| Renginio dalyvių registracija  ir renginio organizavimas. | Dalyvių registracija ir renginio organizavimas iki 2022 m. spalio 4 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička |
| Straipsnio apie įvykusį renginį parengimas ir jo viešinimas rajoninėje spaudoje, socialiniuose tinkluose ir Lazdijų TIC tinklapyje. | Ne vėliau kaip 1 savaitė po renginio pabaigos. | Simona Bagdanavičienė | 1. Straipsnio spausdinimas spaudoje 50 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| **5.** | Suorganizuoti parodą Lazdijų TIC konferencijų salėje | Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 parodas Lazdijų TIC konferencijų salėje | Iki 2022 m. lapkričio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Organizuoti ne mažiau kaip 2 parodas Lazdijų TIC konferencijų salėje | Iki 2022 m. lapkričio 31 d. | Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė  Valdas Žička | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Suorganizuota ne mažiau kaip 2 parodas Lazdijų TIC konferencijų salėje. Viešinimas Lazdijų TIC Facebook paskyroje, Lazdijų TIC internetiniame puslapyje ir rajoninės spaudos interneto portaluose. | Iki 2022 m. lapkričio 31 d. | Simona Bagdonavičienė |
| **6.** | Dalyvauti pristatant Lazdijų rajoną tarptautinėse ir respublikinėse turizmo parodose, didžiųjų Lietuvos miestų šventėse, Lazdijų rajone vykstančiuose renginiuose ir kitose potencialiose turistų susibūrimo vietose. | Dalyvauta pristatant Lazdijų rajoną tarptautinėse ir respublikinėse turizmo parodose, didžiųjų Lietuvos miestų šventėse, Lazdijų rajone vykstančiuose renginiuose ir kitose potencialiose turistų susibūrimo vietose. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Lazdijų TIC direktorius | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Dalyvauti tarptautinėje turizmo parodoje Varšuvoje Lenkijos respublikoje (Organizuoti transportą Lazdijų TIC darbuotojų ir partnerių nuvykimui į parodą, organizuoti nakvynę Lazdijų TIC darbuotojams ir partnerių atstovams**).** | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė | 1. Dalyvavimo parodoje mokestis 1000,00 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Dalyvauti tarptautinėje turizmo parodoje Varšuvoje Lenkijos respublikoje (įrengti Lazdijų TIC stendą – prekybos vietą, organizuoti transportą Lazdijų TIC darbuotojų nuvykimui parodą). | Iki 2022 gruodžio 31 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė |
| Dalyvauti „Kauno Hanza dienos 2022“ renginyje (pristatyti Lazdijų kraštą šventės svečiams, kviesti apsilankyti Lazdijų rajone, dalinti medžiagą apie Lazdijų rajone teikiamas turizmo paslaugas, lankytinus objektus ir esamus turistinius maršrutus) | Iki 2022 birželio 1 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė | 1. Dalyvavimo šventėje mokestis 600,00 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Dalyvauti „Kauno Hanza dienos 2022“ renginyje (organizuoti Lazdijų TIC darbuotojų nakvynę Kauno mieste) | Iki 2022 birželio 1 d. | Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė |
| Dalyvauti „Kauno Hanza dienos 2022“ renginyje (pristatyti Lazdijų kraštą šventės svečiams, kviesti apsilankyti Lazdijų rajone, dalinti medžiagą apie Lazdijų rajone teikiamas turizmo paslaugas, lankytinus objektus ir esamus turistinius maršrutus.) | Iki 2022 birželio 1 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė |
| Dalyvauti Lazdijų rajono šventėje „Pasienio fiesta 2022“ (įrengti Lazdijų TIC stendą – prekybos vietą). | Iki 2022 birželio 4 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička | Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui |
| Dalyvauti Lazdijų rajono šventėje „Pasienio fiesta 2022“ (pristatyti Lazdijų kraštą šventės svečiams, kviesti apsilankyti Lazdijų rajone, dalinti medžiagą apie Lazdijų rajone teikiamas turizmo paslaugas, lankytinus objektus ir esamus turistinius maršrutus. | Iki 2022 birželio 4 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė |
| Pasiruošti ir dalyvauti šventinėje eisenoje. | Iki 2022 birželio 4 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė |
| Dalyvauti „Jūros šventė 2022“ renginyje (įrengti Lazdijų TIC stendą – prekybos vietą, organizuoti transportą Lazdijų TIC darbuotojų nuvykimui į šventę). | Iki 2022 rugpjūčio 31 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička | 1. Dalyvavimo šventėje mokestis 600,00 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Dalyvauti „Jūros šventė 2022“ renginyje (organizuoti Lazdijų TIC darbuotojų nakvynę Klaipėdos mieste). | Iki 2022 rugpjūčio 31 d. | Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė |
| Dalyvauti „Jūros šventė 2022“ renginyje (pristatyti Lazdijų kraštą šventės svečiams, kviesti apsilankyti Lazdijų rajone, dalinti medžiagą apie Lazdijų rajone teikiamas turizmo paslaugas, lankytinus objektus ir esamus turistinius maršrutus, prekiauti Lazdijų krašto suvenyrais) | Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė |
| Dalyvauti „Sostinės dienos 2022“ renginyje (įrengti Lazdijų TIC stendą – prekybos vietą, organizuoti transportą Lazdijų TIC darbuotojų nuvykimui į šventę). | Iki 2022 rugsėjo 30 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička | 1. Dalyvavimo šventėje mokestis 600,00 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Dalyvauti „Sostinės dienos 2022“ renginyje (organizuoti Lazdijų TIC darbuotojų nakvynę Vilniaus mieste). | Iki 2022 rugsėjo 30 d. | Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė |
| Dalyvauti „Sostinės dienos 2022“ renginyje (pristatyti Lazdijų kraštą šventės svečiams, kviesti apsilankyti Lazdijų rajone, dalinti medžiagą apie Lazdijų rajone teikiamas turizmo paslaugas, lankytinus objektus ir esamus turistinius maršrutus, prekiauti Lazdijų krašto suvenyrais) | Iki 2022 rugsėjo 30 d. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė |
|  |  | Dalyvauti tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2022“ Vilniuje (parengtas Lazdijų krašto stendas ir dalomoji medžiaga anglų, lenkų kalbomis apie Lazdijų rajone teikiamas turizmo paslaugas, lankytinus objektus ir esamus turistinius maršrutus). | 2023 m. sausio-vasario m. | Ramūnas Zdanavičius  Valdas Žička  Simona Bagdanavičienė  Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė | 1. Dalyvavimo tarptautinėje parodoje mokestis 2000,00 Eur.  2. Asignavimai darbuotojų darbo užmokesčiui. |
| Dalyvauti tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2022“ Vilniuje(organizuoti transportą Lazdijų TIC darbuotojų ir partnerių nuvykimui į parodą, organizuoti nakvynę Lazdijų TIC darbuotojams ir partnerių atstovams**).** | 2022 m. sausio-vasario m. | Jolita Bakšaitė  Rima Petrauskienė |
|  | | | |  |  | Viso:  120 512,00 Eur |

Vadybininkė laikinai einanti direktorės pareigas Jolita Bakšaitė